## Sheet1
Projekat | Projektni menadzer | Učesnik na projektu | Faza | Podfaza | Datum početka | Datum završetka | Ostvareni atum početka | Ostvareni datum završetka
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Pokretanje projekta | Kreiranje povelje | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 2023-01-12
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Pokretanje projekta | Odabir softvera | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 2023-01-12
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Planiranje projekta | Analiza područja | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 2023-01-13
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Planiranje projekta | Informisanje i nabavka adekvatnog LoRaWan senzorima | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 2023-01-13
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Planiranje projekta | Izrada gantograma | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 2023-01-13
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Realizacija projekta | Instaliranje senzora | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-13 | 2023-01-14
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Realizacija projekta | Prikupljanje i analiza podataka | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-14 | 2023-01-15
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Realizacija projekta | Vizuelizacija podataka | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-01-15
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Završetak projekta | Pravljenje Github repozitorijuma | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-15 | 2023-01-16
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Završetak projekta | Izrada finalnog gantograma | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Završetak projekta | Pisanje izveštaja i korisničkog uputstva | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16
GIS monitoring vodenih tokova, potencijalne poplave na teritoriji Grada Jogodina korišćenjem LoRaWan senzora | Tijana Nikolić | 2 | Završetak projekta | Isporuka projekta | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16